## 团队成员
序号 | 姓名（学号） | 角色 | 负责模块
1 | 蒋浩（队长） | 队长 | 项目管理架构、登录注册、智能公文
2 | 2022214419 刘硕博 | 开发 | 智能问答、知识图谱
3 | 2022214408 刘瑷玮 | 开发 | 用户权限、知识库
4 | 2022214414 刘聪颖 | 开发 | 安全规则、系统审计
5 | 2022214423 田豪 | 开发 | 模型管理、用量统计

## 开发计划
序号 | 阶段 | 负责人 | 任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 交付物
1 | 需求与设计 | 蒋浩（队长） | 项目架构设计与技术选型 | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 2 | 架构设计文档、技术路线
2 | 需求与设计 | 蒋浩（队长） | 数据库 Schema 设计 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2 | schema.sql、ER 图
3 | 需求与设计 | 2022214419 刘硕博 | 智能问答需求分析与调研 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 3 | 问答模块需求文档
4 | 需求与设计 | 2022214408 刘瑷玮 | 用户权限模型设计 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 3 | RBAC 权限矩阵
5 | 需求与设计 | 2022214414 刘聪颖 | 安全规则需求调研 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 3 | 安全规则清单
6 | 需求与设计 | 2022214423 田豪 | 模型管理与用量需求分析 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 3 | 模型管理方案
7 | 核心开发 | 蒋浩（队长） | 登录注册模块（JWT + RBAC） | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 5 | 登录/注册 API + 前端页面
8 | 核心开发 | 蒋浩（队长） | 智能公文 — 起草模块 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 6 | 起草 SSE 流式 + Dify 对接
9 | 核心开发 | 蒋浩（队长） | 智能公文 — 审查 & 优化模块 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 4 | 审查/优化 API + 前端交互
10 | 核心开发 | 蒋浩（队长） | 智能公文 — 排版 & 导出 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 5 | 格式化引擎 + PDF/DOCX 导出
11 | 核心开发 | 2022214419 刘硕博 | 智能问答前后端开发 | 2026-03-05 | 2026-03-14 | 9 | 问答聊天 SSE + RAG 链路
12 | 核心开发 | 2022214419 刘硕博 | 知识图谱模块开发 | 2026-03-14 | 2026-03-22 | 8 | Apache AGE 图谱 + 可视化
13 | 核心开发 | 2022214408 刘瑷玮 | 用户/角色/权限 CRUD | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 7 | 用户管理 API + 前端页面
14 | 核心开发 | 2022214408 刘瑷玮 | 知识库模块开发 | 2026-03-12 | 2026-03-22 | 10 | 知识库上传/检索 + Dify 同步
15 | 核心开发 | 2022214414 刘聪颖 | 安全规则模块开发 | 2026-03-05 | 2026-03-14 | 9 | 敏感词检测 + 规则配置
16 | 核心开发 | 2022214414 刘聪颖 | 系统审计模块开发 | 2026-03-14 | 2026-03-22 | 8 | 操作日志 + 审计查询
17 | 核心开发 | 2022214423 田豪 | 模型管理模块开发 | 2026-03-05 | 2026-03-14 | 9 | 模型列表/切换/配额 API
18 | 核心开发 | 2022214423 田豪 | 用量统计模块开发 | 2026-03-14 | 2026-03-22 | 8 | 调用统计 + 图表展示
19 | 集成测试 | 蒋浩（队长） | 全链路集成与联调 | 2026-03-25 | 2026-03-28 | 3 | 端到端测试报告
20 | 集成测试 | 2022214419 刘硕博 | 问答 & 图谱集成测试 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 5 | 测试用例 + Bug 修复
21 | 集成测试 | 2022214408 刘瑷玮 | 权限 & 知识库集成测试 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 5 | 测试用例 + Bug 修复
22 | 集成测试 | 2022214414 刘聪颖 | 安全 & 审计集成测试 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 5 | 安全验收报告
23 | 集成测试 | 2022214423 田豪 | 模型 & 统计集成测试 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 5 | 测试用例 + Bug 修复
24 | 部署交付 | 蒋浩（队长） | Docker 部署与文档编写 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 3 | 部署指南 + 项目文档
25 | 部署交付 | 2022214419 刘硕博 | 问答模块文档与优化 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 4 | 模块说明文档
26 | 部署交付 | 2022214408 刘瑷玮 | 权限模块文档与优化 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 4 | 模块说明文档
27 | 部署交付 | 2022214414 刘聪颖 | 安全模块文档与优化 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 4 | 安全说明文档
28 | 部署交付 | 2022214423 田豪 | 统计模块文档与优化 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 4 | 模块说明文档

## 甘特图(日历)
任务 | 负责人 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31
项目架构设计与技术选型
数据库 Schema 设计
智能问答需求分析与调研 | 刘硕博
用户权限模型设计 | 刘瑷玮
安全规则需求调研 | 刘聪颖
模型管理与用量需求分析 | 田豪
登录注册模块（JWT + RBAC）
智能公文 — 起草模块
智能公文 — 审查 & 优化模块
智能公文 — 排版 & 导出
智能问答前后端开发 | 刘硕博
知识图谱模块开发 | 刘硕博
用户/角色/权限 CRUD | 刘瑷玮
知识库模块开发 | 刘瑷玮
安全规则模块开发 | 刘聪颖
系统审计模块开发 | 刘聪颖
模型管理模块开发 | 田豪
用量统计模块开发 | 田豪
全链路集成与联调
问答 & 图谱集成测试 | 刘硕博
权限 & 知识库集成测试 | 刘瑷玮
安全 & 审计集成测试 | 刘聪颖
模型 & 统计集成测试 | 田豪
Docker 部署与文档编写
问答模块文档与优化 | 刘硕博
权限模块文档与优化 | 刘瑷玮
安全模块文档与优化 | 刘聪颖
统计模块文档与优化 | 田豪